**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| «19» июня 2024 года | № 99/270 |

г. Чаплыгин

**О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав  
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,**

**в период проведения выборов Губернатора Липецкой области,**

**назначенных на 8 сентября 2024 года**

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня   
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на   
8 сентября 2024 года, территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района **постановляет:**

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление главе Чаплыгинского муниципального района, в участковые избирательные комиссии, местные организации общероссийских общественных организаций инвалидов, местные отделения политических партий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Чаплыгинского района Д.Н. Андрееву

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА Д.Н. АНДРЕЕВА**

**СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ**

**ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА О.А. ГАУХИНА**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии  Чаплыгинского района  от 19 июня 2024 года № 99/270 |

**План мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период проведения выборов Губернатора Липецкой области,**

**назначенных на 8 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Основные участники** |
| **Раздел 1. Организационное обеспечение** | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение планов мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 1.2. | Проведение заседаний Рабочих групп, совещаний по вопросам обеспечения избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами. | июнь-сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 1.3. | Включение в установленном порядке в состав участковых избирательных комиссий (резерва составов участковых избирательных комиссий) избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью. | весь период | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 1.4. | Обучение членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, ответственных за ведение работы с избирателями с ограниченными физическими возможностями, по темам, связанным с особенностями подготовки ко дню голосования и организации голосования граждан РФ, являющихся инвалидами,маломобильных избирателейпри подготовке и проведении выборов Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года. | июль-август 2024 | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 1.5. | Обучение волонтеров по оказанию помощи в реализации избирательных прав гражданам РФ, являющимся инвалидами, а также маломобильным избирателям в день голосования на выборах Губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года. | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 1.6. | Обобщение опыта работы по реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, в ходе подготовки и проведения выборов. | октябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| **Раздел 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях, являющихся инвалидами** | | | |
| 2.1. | Уточнение сведений об избирателях, являющихся инвалидами, по категориям (слепые и слабовидящие, глухие, слепоглухие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). | июнь-август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.2. | Организация работы участковых избирательных комиссий по уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей, и по выявлению желания избирателей, являющихся инвалидами, проголосовать вне помещения для голосования либо их желания и возможности прибыть в день голосования в помещение для голосования избирательного участка, оказания специализированной помощи, в том числе с привлечением добровольцев. | август-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения |
| 2.3 | Оказание содействия избирателям, являющимся инвалидами, в подаче заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения или для участия в дистанционном электронном голосовании. | июль-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района совместно с участковыми избирательными комиссиями при содействии органов социальной защиты населения и общественных организаций |
| **Раздел 3. Организация работы по информированию избирателей, являющихся инвалидами** | | | |
| 3.1. | Взаимодействие с общественными организациями инвалидов, органами социальной защиты населения, руководителями предприятий для избирателей, являющихся инвалидами, стационарных учреждений социального обслуживания для пожилых и инвалидов, добровольцами, специализированными библиотеками по информированию избирателей, являющихся инвалидами; оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами. | июль-август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района,  участковые избирательные комиссии  совместно с указанными организациями |
| 3.2. | Доведение итогов голосования и результатов выборов до избирателей, являющихся инвалидами, в т.ч. через соответствующие общественные организации | сентябрь 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района совместно с общественными организациями, СМИ |
| **Раздел 4. Повышение правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами, организаторов выборов** | | | |
| 4.1 | Освещение на семинарах, совещаниях, проводимых с участниками избирательного процесса, вопросов о создании условий и порядке реализации избирательных прав избирателей, являющихся инвалидами. Привлечение к проведению указанных мероприятий представителей общественных организаций инвалидов. | июль-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 4.2. | Проведение семинаров по разъяснению порядка использования Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) с целью реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 4.3. | Проведение обучения актива общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими (в том числе и на дому) избирателей, являющихся инвалидами. | июль-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 4.4. | Проведение встреч с активом общественных организаций инвалидов, иных организаций, работников органов социальной защиты населения по разъяснению порядка участия избирателей в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ). | июль-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| **Раздел 5. Оборудование избирательных участков и помещений для голосования, организация голосования избирателей,**  **являющихся инвалидами** | | | |
| 5.1 | Предоставление помещений для избирательных участков, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, в зданиях на 1 этажах, имеющих удобный подход для граждан и подъезд транспорта, достаточное освещение и т.д. | август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований по согласованию с территориальной избирательной комиссией Чаплыгинского района |
| 5.2 | Принятие мер по дополнительному оборудованию помещений избирательных участков специальными приспособлениями, обеспечивающими возможность для входа в здание, где расположено помещение для голосования избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и въезда инвалидов-колясочников (поручни, настилы, рельсы, пандусы, тактильные указатели и т.д., в соответствии со сводом правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | июль-август 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований, в т.ч. по обращениям территориальной избирательной комиссии Чаплыгинского района |
| 5.3 | Установка в помещениях избирательных участков, где предполагается голосование избирателей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, пользующихся креслами-колясками, а также избирателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами сопровождающих, специальных кабин для голосования. | не позднее 5 сентября  2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.4. | Размещение оборудования в помещении для голосования (столы, кабины и ящики для голосования) с учетом обеспечения доступности избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют трудности при передвижении.  Размещение в кабинах для тайного голосования средств оптической коррекции (лупы, лупы с подсветкой, и др.), дополнительного освещения и т.п. | не позднее 5 сентября  2024 года | Участковые избирательные комиссии совместно с главами местных администраций муниципальных образований |
| 5.5. | Размещение на ЕПГУ информации об оборудовании избирательных участков системами видеонаблюдения, видеофиксации, пандусами, тифломаркерами, рабочими местами для участия в ДЭГ. | август 2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 5.6. | Взаимодействие с волонтерами или волонтерскими организациями в работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. | август-сентябрь  2024 года | Территориальная избирательная комиссия Чаплыгинского района |
| 5.7. | Размещение на информационных стендах участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей информационных материалов, выполненных крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | не позднее 24 августа 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.8. | Размещение в кабинах для тайного голосования участковых избирательных комиссий для слепых и слабовидящих избирателей специальных трафаретов для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня, в т.ч. выполненных с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.9. | Предоставление каждой участковой избирательной комиссии транспортных средств для организации голосования вне помещения для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований. |
| 5.10. | Обеспечение работы медицинского персонала и социальных работников на избирательных участках, где голосует значительное количество инвалидов. | 6 – 8 сентября 2024 года | Главы местных администраций муниципальных образований |
| 5.11. | Оказание на избирательном участке содействия избирателям, являющимся инвалидами, по их просьбе:  - в ознакомлении с информационными материалами, размещенными на информационных стендах;  - в сопровождении их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, а также при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |
| 5.12 | Использование комплекта «Доступные выборы» в помещениях для голосования. | 6 – 8 сентября 2024 года | Участковые избирательные комиссии |